## Acerca de
SOBRE ESTE DIAGRAMA DE GANTT
Visualice y realice un seguimiento de sus proyectos con esta plantilla de diagrama de Gantt. Para empezar, escriba las tareas en las que está trabajando en la sección Descripción de hito y, después, escriba los detalles de cada tarea. Los datos se actualizarán automáticamente y es fácil insertar nuevas tareas o usar la barra de desplazamiento para desplazarse por la escala de tiempo.
• Use Progreso para agregar la cantidad del proyecto que ha terminado agregando un número de porcentaje. • Agregue el día en que inició el proyecto en Fecha de inicio. • Complete los cálculos rellenando el número de días que necesita para completar el proyecto en el campo Nro. de días.

## Verde
Desarrollo de base de datos y diseño de interfaz para un sistema de control de variables ambientales en una granja vertical para el cultivo de setas
Laboratorio de biotecnología fúngica
Valeria C. Campos. Hdz.
| Fecha de inicio del proyecto: | 2024-01-25 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 7
| Marcador de hito: |  | 0 |  |  | febrero | [34 empty] | marzo
 | time axis 2024-02-01 to 2024-03-27
| Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-02-01 to 2024-03-27
Semana 1
| planeacioin entrevista de usuarios | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 100% | 2024-02-01 | 1
| entrevista inicial al usuario | Analista (entrevistadores) | 100% | 2024-02-04 | 2
| analisis de la entrevista y la propuesta de requerimientos | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 100% | 2024-02-06 | 1
| junta para definicion de req.cliente y de usuario | Analista, cliente | 100% | 2024-01-25 | 1
| junta de definicion de requerimientos de software | Analista, desarrollador, Qa´s, PM | 100% | 2024-02-07 | 1
Semana 2
| Definición de flujo de datos y funcionamiento del sistema | Desarrollador | 100% | 2024-02-03 | 2
| Creación de diagramas ER ,ruta critica, etc. Diseño arquitectonico. | Desarrollador | 75% | 2024-02-04 | 2 | bar: 2024-02-01
| Creación de mockups (propuestas de diseño y paletas de colores) | Desarrollador | 25% | 2024-02-06 | 2 | bar: 2024-02-01 to 2024-02-02
| Junta de aceptación de propuestas y realización de cambios esperados | Analista, desarrollador, Qa´s, PM, cliente | 0% | 2024-02-07 | 1 | bar: 2024-02-02
Semana 3 | bar: 2024-02-03 to 2024-02-04
| Definicion de entornos y lenguajes para el frontend | Desarrollador | 0% | 2024-02-05 | 1 | bar: 2024-02-05
| modelado de paginas principales | Desarrollador | 0% | 2024-02-06 | 1 | bar: 2024-02-06
| Creación de login con Django | Desarrollador | 0% | 2024-02-07 | 4 | bar: 2024-02-07 to 2024-02-12
Semana 4
| Creación de login con Java Script | Desarrollador | 0% | 2024-02-13 | 3 | bar: 2024-02-13 to 2024-02-15
| Definicion de login a usar | Analista, desarrollador, Qa´s, PM, cliente | 0% | 2024-02-15 | 1 | bar: 2024-02-15
| Diagrama entidad relación de la bases de datos | Desarrollador | 0% | 2024-02-16 | 1 | bar: 2024-02-16
0 | Semana 5 | bar: 2024-02-17 to 2024-02-18
| Definición de base de datos | Desarrollador | 0% | 2024-02-19 | 1 | bar: 2024-02-19
| Desarrollo de backend | Desarrollador | 0% | 2024-02-20 | 5 | bar: 2024-02-20 to 2024-02-23
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Azul
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-01-28 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | febrero | [20 empty] | marzo
 | time axis 2024-02-10 to 2024-04-05
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-02-10 to 2024-04-05
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2024-01-31 | 3
Tarea 2 |  |  | 2024-02-05 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2024-01-28 | 10
Tarea 4 |  |  | 2024-02-20 | 1 | bar: 2024-02-20
Tarea 5 |  | 10% | 2024-02-06 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2024-02-06 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2024-02-07 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2024-02-15 | 11
Tarea 4 |  |  | 2024-02-24 | 1 | bar: 2024-02-24
Tarea 5 |  |  | 2024-02-25 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2024-02-15 | 4
Tarea 2 |  |  | 2024-02-19 | 14
Tarea 3 |  |  | 2024-03-06 | 6
Tarea 4 |  |  | 2024-03-19 | 3
Tarea 5 |  |  | 2024-03-11 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2024-03-08 | 15
Tarea 2 |  |  | 2024-02-29 | 5
Tarea 3 |  |  | 2024-04-20 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.

## Púrpura
Título del proyecto
Nombre de la empresa
Responsable del proyecto
Fecha de inicio del proyecto: | 2024-01-28 | [10 empty] | Incremento de desplazamiento: | [5 empty] | 13
Marcador de hito: | 1 | 1 |  |  | febrero | [20 empty] | marzo
 | time axis 2024-02-10 to 2024-04-05
Descripción del hito | Asignado a | Progreso | Inicio | Días | time axis 2024-02-10 to 2024-04-05
Título 1
Tarea 1 |  | 25% | 2024-01-31 | 3
Tarea 2 |  |  | 2024-02-05 | 1
Tarea 3 |  | 50% | 2024-01-28 | 10
Tarea 4 |  |  | 2024-02-20 | 1 | bar: 2024-02-20
Tarea 5 |  | 10% | 2024-02-06 | 6
Título 2
Tarea 1 |  | 60% | 2024-02-06 | 13
Tarea 2 |  | 50% | 2024-02-07 | 9
Tarea 3 |  | 33% | 2024-02-15 | 11
Tarea 4 |  |  | 2024-02-24 | 1 | bar: 2024-02-24
Tarea 5 |  |  | 2024-02-25 | 24
Título 3
Tarea 1 |  |  | 2024-02-15 | 4
Tarea 2 |  |  | 2024-02-19 | 14
Tarea 3 |  |  | 2024-03-06 | 6
Tarea 4 |  |  | 2024-03-19 | 3
Tarea 5 |  |  | 2024-03-11 | 19
Título 4
Tarea 1 |  |  | 2024-03-08 | 15
Tarea 2 |  |  | 2024-02-29 | 5
Tarea 3 |  |  | 2024-04-20 | 5
Tarea 4
Tarea 5
Para agregar más datos, inserte filas nuevas ENCIMA de esta.